

Администрация Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05 мая 2016 года № 36

**Об утверждении отчета о выполнении**

**муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 г.г.» за 2015 год**

В соответствии с Постановлениями администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области от 14.10.2014 г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района», от 30.10.2014 г. № 76 «Об утверждении муниципальной программы Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы», от 12.02.2016 № 16 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района от 30.10.2014 года № 76» администрация Советского сельсовета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 г.г.» за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Советского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета А.В. Телегин

**ОТЧЕТ   
о выполнении муниципальной программы   
«Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 гг » за 2015 год**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 гг » была утверждена постановлением администрации Советского сельсовета от 30.10.2014 г. № 76 (далее – Программа).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для организации благоустройства территории Советского сельсовета;
2. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;
3. Повышение уровня и качества жизни населения в области коммунального хозяйства;
4. Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области в целях повышения доходной части бюджета сельсовета;
5. Укрепление физического здоровья жителей Советского сельсовета;
6. Реализация мероприятий в сфере социальной политики;
7. Обеспечение достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы за 2015 год использовались средства местного бюджета. Всего по муниципальной программе выделено средств 6644,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6535,9 тыс. руб.

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 гг» на 01.01.2016 года**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, направления деятельности, **наименование мероприятий**  **Программы (подпрограммы)** | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | | | | |
| план (по источникам финансирования), тыс. руб. | | | | фактическое финансирование (по источникам), тыс. руб. | | | | Отклонение \* |
| Местный бюджет | Областной бюджет | … | … | Местный бюджет | Областной бюджет | … | … |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | Администрация Советского сельсовета | 1424,30 |  |  |  | 1424,30 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | Администрация Советского сельсовета | 831,5 |  |  |  | 723,3 |  |  |  | Неполное использование средств дорожного фонда. |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | Администрация Советского сельсовета | 2257,7 |  |  |  | 2257,7 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Советском сельсовете на 2015-2017 гг» | Администрация Советского сельсовета | 232,10 |  |  |  | 232,1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | Администрация Советского сельсовета | 177,6 |  |  |  | 177,6 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Социальная политика Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | Администрация Советского сельсовета | 143,8 |  |  |  | 143,8 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 « Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Советского сельсовета | 1577,2 |  |  |  | 1577,2 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 6644,1 |  |  |  | 6535,9 |  |  |  | 108,2 |

**Таблица 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель, задачи, направления деятельности, **наименование мероприятий Программы (Подпрограммы)** | Исполнитель | Индикаторы достижения цели |
| Наименование показателя (индикатора достижения цели) | Ед. изм. | план | факт | отклонение | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели/ непосредственного результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | Администрация Советского сельсовета | Обеспеченность уличным освещение путем отсутствия задолженности за потребленную электроэнергию | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Обеспеченность уличным освещением путем соответствия действующих светильником к общему количеству светильников | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Администрация Советского сельсовета | Улучшение санитарного состояния кладбищ путем проведения работ по уборке мусора | Куб.м | 15 | 15 | 0 |  |
|  | Администрация Советского сельсовета | Исполнение денежного обязательства по оплате земельного налога под территориями кладбищ | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Администрация Советского сельсовета | Количество отремонтированных и благоустроенных памятников погибшим воинам | Шт. | 6 | 6 | 0 |  |
|  | Администрация Советского сельсовета | Обеспеченность населенных пунктов местами временного хранения отходов (мусорными ящиками, урнами) | % | 50 | 50 | 0 |  |
|  | Администрация Советского сельсовета | Улучшение эстетического и санитарного состояния территорий населенных пунктов путем обкашивания сорной растительности | га | 1 | 1,2 | +0,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | Администрация Советского сельсовета | Механизированная очистка внутри поселенческих автомобильных дорог общего пользования от снега | % | 60 | 60 | 0 |  |
|  | Администрация Советского сельсовета | Увеличение протяженности дорог приемлемого качества | % | 65 | 45,4 | -19,4 | Неполное использование средств дорожного фонда. Остаток средств будет использован в 2016 году |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | Администрация Советского сельсовета | Компенсация недополученных или выпавших доходов | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Советского Администрация сельсовета | Перечисление региональному оператору взносов на кап. ремонт муниципального жилья | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Администрация Советского сельсовета | Поступление доходов в бюджет сельсовета от использования недвижимого имущества | % | 100 | 344 | 0 |  |
|  | Администрация Советского сельсовета | Ведение учета муниципального недвижимого имущества в реестре объектов муниципальной собственности Советского сельсовета | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры и спорта | Администрация Советского сельсовета | Увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 20 | 20 | 0 |  |
|  | Администрация Советского сельсовета | Увеличение доли участников в местных соревнованиях от общего количества населения | % | 4 | 4 | 0 |  |
|  | Администрация Советского сельсовета | Участие в районных соревнованиях | Соревн. | 2 | 3 | 0 |  |
|  | Администрация Советского сельсовета | Обеспеченность освещения на катке путем отсутствия задолженности за потребленную электроэнергии. | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 6. Социальная политика. | Администрация Советского сельсовета | - увеличение количества человек, принявших участие в общественных и социально значимых мероприятиях | Чел. | 30 | 30 | 0 |  |
|  |  | Количество возложенных венков к памятникам воинам, погибшим в ВОВ | Шт. | 6 | 6 | 0 |  |
| Подпрограмма 7.  Обеспечение реализации муниципальной программы. |  | Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и ее подпрограммами |  |  |  | 0 |  |

**Сводные результаты проведенной оценки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя программы | Сумма весовых коэффициентов | Результативность оценки реализации муниципальной программы | Решение о продолжении реализации программы |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | 8,6 | Высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2015 год достигнуты. Мероприятий подпрграммы 2015 г. выполнены. Качественная эффективность подпрограммы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | 5,4 | Средний уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2015 год достигнуты частично. Денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 108,4 тыс. руб. или 13,0% от запланированного, который будет использован в 2016 году. Не исполнен один из 2-х индикаторов. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | 8,6 | Высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2015 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность подпрограммы высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы. |
| 4 | Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Советском сельсовете на 2015-2017 гг» | 8,6 | Высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2015 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность подпрограммы высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы. |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | 8,6 | Высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2015 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность подпрограммы высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы. |
| 6 | Подпрограмма 6 «Социальная политика Советского сельсовета на 2015-2017 гг» | 8,6 | Высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2015 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены, отремонтирована квартира ребенку сироте. Качественная эффективность подпрограммы высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы. |
| 7 | Подпрограмма 7 « Обеспечение реализации муниципальной программы» | 8,6 | Высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2015 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность подпрограммы высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы. |

В результате проведенной оценки из 7 реализуемых подпрограмм муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 гг» с высоким уровнем эффективности признаны 6 подпрограмм и 1 подпрограмма - со средним уровнем эффективности.

За 2015 год исполнение финансирования по мероприятиям подпрограмм муниципальной программы составило 6535,9 тыс. руб. (или 98,4% к плану).

Исполнение финансирования не в полном объеме имеется по следующей подпрограмме:

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг». Остаток денежных средств образовался из-за неполного использования и будет направлен для использования в 2016 году.

Остальные подпрограммы реализованы в полном объеме.

Наибольший объем расходов осуществлен по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Советского сельсовета на 2015-2017 гг» 2257,7 тыс. руб. или 34,5 %;

Подпрограмма 7 « Обеспечение реализации муниципальной программы» - 1577,2 тыс. руб. или 24,1 %;

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг»1424,3 тыс. руб. или 21,8 % от общего расхода по муниципальной программе;

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг» 723,3 тыс. руб. или 11,1 %.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы показал, что все подпрограммы имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные средства решались поставленные задачи, выполнялись целевые показатели. Поэтому целесообразно продолжать реализацию действующей программы в 2016 году.