Администрация

Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2021  г.                                                                                  №  10

Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза

социально-экономического развития Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области  на среднесрочный период

(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов),

бюджета сельсовета на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 11 Закона Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области»,  в целях разработки прогноза социально-экономического развития Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), районного  бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов),    бюджета сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - план мероприятий).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Глава  администрации сельсовета                                                  Н.В. Курагина

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района от 05.07.2021 г. № 10 |
| --- | --- |

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития  Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период  ( на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов),    бюджета сельсовета на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п.п. | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений | Администрация Советского сельсовета | июль 2021 года | Финансовое управление администрации района |
| 2. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с указанием основных параметров расчета | Администрация Советского сельсовета | до 16 августа 2021 года | Финансовое управление администрации района |
| 3. | Прогноз социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) по формам и показателям, подготовленным Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Администрация Советского сельсовета | до 16 августа 2021 года | Комитет по управлению экономикой администрации района |
| 4. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления на 2022 год | Администрация Советского сельсовета | до 20 сентября 2021 года | Финансовое управление администрации района |
| 5. | Проект постановления администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Администрация Советского сельсовета | до 27 сентября 2021 года | Администрация Советского сельсовета |
| 6 | Предложения по финансированию муниципальных программ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по форме, установленной Комитетом по управлению экономикой администрации района | Администрация Советского сельсовета | до 24 сентября 2021 года | Комитет по управлению экономикой администрации района |
| 7 | Реестр утвержденных муниципальных программ Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района и проектов муниципальных программ Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района | Администрация Советского сельсовета | до 1 октября 2021 года | Финансовое управление администрации района |
| 8 | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Администрация Советского сельсовета | до 1 октября 2021 года | Финансовое управление администрации района |
| 9 | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Администрация Советского сельсовета | до 11 октября 2021 года | Финансовое управление администрации района |
| 10 | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 25.03.2010 № 159 | Администрация Советского сельсовета | до 11 октября 2021 года | Финансовое управление администрации района |
| 11 | Предварительный (плановый) реестр расходных обязательств бюджета Советского сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Администрация Советского сельсовета | до 12 октября 2021 года | Финансовое управление администрации района |
| 12 | Согласование с финансовым управлением администрации района бюджетных проектировок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Администрация Советского сельсовета | до 20 октября 2021 года | Финансовое управление администрации района |
| 13 | Проекты постановлений администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района | Администрация Советского сельсовета | до 20 октября 2021 года | Финансовое управление администрации района |
| 14 | Паспорта утвержденных муниципальных программ Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области , финансируемых в 2022 -2024 годах | Администрация Советского сельсовета | до 02 ноября 2021 года | Финансовое управление администрации района |
| 15 | Проект постановления администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района « О прогнозе социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период ( на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Администрация Советского сельсовета | до 15 ноября 2021 года | Администрация Советского сельсовета |
| 16 | Проект решения сельского Совета Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Администрация Советского сельсовета | до 15 ноября 2021 года | Сельский Совет Советского сельсовета |
| 17 | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств бюджета Советского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Администрация Советского сельсовета | в течение 15 дней после принятия решения сельского Совета Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Сельский Совет Советского сельсовета |
| 18 | Прогноз социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на период 2023 и 2024 года) | Администрация Советского сельсовета | до 15 ноября 2021 года | Сельский Совет Советского сельсовета |
| 19 | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Администрация Советского сельсовета | до 15 ноября 2021 года | Сельский Совет Советского сельсовета |